三人分工与协作规则

Tang Mega 60K 实时多音色合成电子乐器引擎

2026-09-16  ｜  依据 D008（岗位冻结）、D010（软件分担）、D021、D023、D024、D025

本文是仓库内 code/docs/角色分工.md、code/AGENTS.md（默认写入边界）、code/docs/任务看板.md 和 code/docs/Git协作规范.md 的离线汇总，方便随时翻阅。它不作为项目事实来源——正式口径一律以仓库文件为准。

# 一、三个岗位一句话

M1 —— 音频算法、验证与竞赛交付负责人：管「声音对不对」。

M2 —— FPGA 技术与系统集成负责人：管「系统能不能跑起来、时序收不收敛」。

M3 —— 实体硬件、交互与上板验证负责人：管「实物通不通电、测不测得到」。

岗位代号 M1／M2／M3 是本项目的正式称谓。早期文档里的“硬件一 音频核心”“硬件二 交互板级”“软件 验证自动化”是同一批人的过渡叫法，已全部作废。

# 二、岗位职责总表

|  | M1 | M2 | M3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 岗位名 | 音频算法、验证与竞赛交付负责人 | FPGA 技术与系统集成负责人 | 实体硬件、交互与上板验证负责人 |
| 主责方向 | FPGA 内的 DDS、波表、ADSR、复音、混音和数字效果算法，按软件工作管理：算法定义 + Python 黄金模型 + 算法 RTL 行为 + 逐样本验证 | 把各模块集成为可综合、可收敛、可下载的稳定系统，并兼任技术与集成负责人 | 从供电到测量的整条实体链路，以及输入、串口和仪器自动化相关软件 |
| 主责模块 | 各音色与包络的数学定义、定点格式说明、验收阈值；Python 黄金模型与波表/FCW/测试向量生成器；DDS、ADSR、复音、混音、效果器的算法 RTL 行为 | 时钟、PLL、复位和 sample_tick 生成；CDC、同步器、握手、异步 FIFO；I2S 数字发送、UART 状态通道、调试 GPIO；顶层模块与公共数据类型；Gowin 工程、CST 与 SDC、资源规划；综合、布局布线、时序收敛、稳定码流管理 | 供电、电平标准、共地关系、接线方案；传感器、ADC、DAC、功放、音频输出链路；PCB、焊接、机械结构；琴键/压力/编码器/光电等交互实测；示波器、逻辑分析仪、可调电源、音频采集卡；输入驱动、串口协议、仪器控制、数据采集脚本 |
| 交付物 | 数学定义与定点格式说明、验收阈值；Python 黄金模型与生成器；算法 RTL 行为描述；与模型逐样本一致的验证记录；报告与答辩中的算法/指标/验证部分 | 可综合顶层工程与约束文件；时钟/CDC/FIFO/接口时序专项检查记录；综合与时序报告、资源占用统计；与提交号或标签对应的稳定码流；集成窗口联调结论 | 接线图、引脚表、电源说明、电平核对记录；交互方案实测数据（更新率/抖动/延迟）；上板验证脚本与采集数据；PT8211 与 PCM5102A 对比结果；仪器测量记录与故障定位结论 |
| 技术决策权 | 算法数学定义、定点格式、音色结构、验证容差、验收阈值 | 时钟与复位方案、CDC 与 FIFO 结构、I2S 实现方式、构建流程、时序收敛标准 | 器件选型与接线、电平与供电方案、测量方法、上板验证流程 |
| 一票否决 | 算法结果与模型不一致，或未完成逐样本验证 | 时序未收敛，或 CDC 未做专项检查的推送 | 存在电气安全风险，或电平未核对就上电 |
| 专业把关对象 （不再是复核） | M2 的 I2S 数据相位与位宽是否符合 PCM 接口约定 | M1 算法 RTL 的流水线与资源实现；M3 的引脚约束与顶层端口一致性 | M2 的引脚约束与实物接线一致性；M1 的算法上板实证结果 |
| 复核职责 | — | 唯一复核人：M1、M3 推送后复核该次 diff；自己主责的改动标「自审」（D025） | — |

说明：D025（2026-09-16）取消了「每个模块至少一名非作者复核」，复核统一归 M2。「专业把关对象」保留，但它不是 D025 意义上的复核。

# 三、目录写入边界（谁改哪里）

| 目录 / 文件 | 主负责人 | 复核人 |
| --- | --- | --- |
| rtl/audio/、rtl/synth/、rtl/voice/、rtl/mixer/、rtl/effects/ | M1 | M2 |
| model/、docs/test/ | M1 | M2 |
| rtl/audio_out/（I2S 数字发送） | M2 | 自审 |
| rtl/common/、rtl/board/、顶层模块、公共接口文件、构建入口 | M2 | 自审 |
| constraints/、sim/ | M2 | 自审 |
| rtl/input/ | M3 | M2 |
| software/、scripts/（串口、仪器、采集） | M3 | M2 |

补充约定

I2S 数字发送属接口时序与约束，归 M2；PCM 数据格式和位宽要求由 M1 提供。

数字效果器（延迟、合唱）属算法，归 M1；跨采样率切换和跨时钟域部分由 M2 参与。

rtl/common/、顶层模块、公共接口文件和构建入口属共享区：标「自审」不等于可以随手改，改动前仍须按 code/docs/变更与决策流程.md 提变更说明。

软件任务积压时按 D010 分担，分担后仍由 M1 负责算法定义与最终验收。

需要跨目录修改时先停止，列出影响并取得授权，不得自行扩大写入范围。

四处共享文件改动前先在群里说一句：rtl/board/electronic_piano_top.sv、rtl/common/audio_defs_pkg.sv、constraints/electronic_piano.cst、docs/模块接口规范.md。

# 四、任务清单

工作量分布：M1 15 项 ｜ M2 19 项 ｜ M3 13 项 ｜ 三人共同 3 项 ＝ 共 50 项（T011 已关闭，不计入）。

M1（15 项）

| 编号 | 周次 | 任务 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| T013 | W1 | AI 交接上下文与局部岗位规则同步 | 待复核 |
| T002 | W2 | Python DDS 参考模型 | 已完成 |
| T003 | W2 | 波表和 FCW 生成脚本 | 已完成 |
| T023 | W4 | 宽位混音器与饱和限幅 | 待开始 |
| T027 | W5 | 第二种音色 | 待开始 |
| T028 | W5 | 延迟效果器 | 待开始 |
| T032 | W5 | 波形与频谱分析工具 | 待开始 |
| T033 | W6 | 声部规模扩展（按资源预算定档） | 待开始 |
| T037 | W6 | 竞赛报告初稿 | 待开始 |
| T040 | W7 | 报告定稿 | 待开始 |
| T041 | W7 | 答辩材料初稿 | 待开始 |
| T052 | W4 | 现场验证：复音数自证测试模式（G11，P0） | 待开始 |
| T004 | W3 | DDS RTL（D010 分担：M1+M2） | 待开始 |
| T009 | W3 | ADSR 参考和 RTL（D010 分担：M1+M2） | 待开始 |
| T010 | W4 | 4 声部管理（D010 分担：M1+M2） | 待开始 |

M2（19 项）

| 编号 | 周次 | 任务 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| T012 | W1 | GitHub 协作设施与分支保护 | 待复核 |
| T017 | W1 | 协作成员权限与 main 分支保护配置 | 待开始 |
| T049 | W1 | 仓库结构索引与健康检查 | 待复核 |
| T051 | W1 | 官方讲解截图整理与任务映射 | 已完成 |
| T001 | W2 | 冻结公共事件与音频接口 v1.0 | 已完成 |
| T005 | W2 | I2S 发送器和解码 TB | 待复核 |
| T007 | W2 | 官方 LED 和 UART 示例上板 | 已完成 |
| T016 | W2 | 资源预算与复音数初版 | 进行中 |
| T008 | W3 | Gowin 自动构建脚本 | 待开始 |
| T014 | W3 | 统一演奏事件接口测试桩 | 已完成 |
| T019 | W3 | 时钟、复位与 sample_tick 方案 | 已完成 |
| T020 | W3 | 可综合集成骨架 | 已完成 |
| T024 | W4 | 混音链路资源与时序处理 | 待开始 |
| T025 | W4 | UART 状态通道（FPGA 侧发送与状态计数器） | 待开始 |
| T029 | W5 | 资源与时序第一轮优化 | 待开始 |
| T030 | W5 | 稳定码流基线 | 待开始 |
| T034 | W6 | 布局布线与时序收敛报告 | 待开始 |
| T042 | W7 | 稳定码流封板 | 待开始 |
| T048 | W8 | S7 提交冻结与打标签 | 待开始 |

M3（14 项，含 1 项已关闭）

| 编号 | 周次 | 任务 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| T011 | W1 | 板卡与仪器盘点与登记启用 | 已完成 |
| T018 | W1 | 开发板到货与采购跟进 | 待复核 |
| T006 | W2 | NEO Dock 引脚与电源核对 | 进行中 |
| T021 | W3 | 临时按键与去抖 | 已完成 |
| T022 | W3 | 统一事件转换模块 | 已完成 |
| T015 | W3 | PT8211 与 PCM5102A 输出链路对比 | 待开始 |
| T026 | W4 | 上位机雏形（串口状态解析与显示） | 进行中 |
| T031 | W5 | 音频实测：信噪比、总谐波失真、延迟 | 待开始 |
| T035 | W6 | 完整演示曲目编排 | 待开始 |
| T036 | W6 | 交互方案实测对比与冻结 | 待开始 |
| T038 | W6 | 演示视频素材采集 | 待开始 |
| T043 | W7 | 演示视频成片 | 待开始 |
| T044 | W7 | 操作说明与演示曲目文档 | 待开始 |
| T047 | W8 | 上传演练与离线备份 | 待开始 |

三人共同（3 项）

| 编号 | 周次 | 任务 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| T039 | W6 | S5 资源与时序验收 | 待开始 |
| T045 | W7 | S6 交互冻结验收 | 待开始 |
| T046 | W8 | 最终材料齐套检查 | 待开始 |

注：M3 清单里的 T011 已在任务看板中关闭（已完成），不计入工作量统计，所以 M3 实际在册为 13 项。

# 五、复核与推送规则（D025）

取消按人长期分支。三人一律直接推 develop，不再有功能分支和合并动作。

复核统一归 M2。M1、M3 推送后由 M2 复核该次推送的 diff；M2 自己主责的改动标「自审」。

复核通过不强制留痕。只有复核发现问题时才补一行验证记录。

任务完成仍然必须写验证记录行（它是验证等级的唯一记录），这条没有被取消。

main 只在阶段同步点（W4／W6／W8）由 M2 从 develop 合并并打标签。

推送前检查清单（四条）

运行 .\code\scripts\check_repo.ps1，8 项全 PASS、退出码 0。

先 git fetch；取 V／D／T 编号一律从当前表格末尾取，不要预先写死。

改动四处共享文件前，先在群里说一句。

禁止 git push --force；回退一律用 git revert。

# 六、附录：三个人共用一个分支会不会互相影响

会，但影响分三层，只有第三层会真正丢东西。换成一人一个分支并不消除冲突，只是把冲突从「推送时」推迟到「合并时」，总量不变。

第 1 层：Git 会拦住你（是保护，不是问题）

别人先推了、你本地落后就想推，Git 会直接拒绝：! [rejected] develop -> develop (fetch first)。

Git 不会覆盖对方的东西。做一次 git pull --rebase origin develop 再推即可。

唯一真会丢代码的操作是 git push --force —— 一旦强推，别人的提交就从远端消失。

第 2 层：文本能自动合，但语义可能合错（最危险）

| 场景 | 结果 |
| --- | --- |
| 两人改不同文件 | 自动合并，无感。这是本项目绝大多数情况（写入边界按目录切） |
| 同一文件，改相隔较远的不同行 | 自动合并成功 |
| 同一文件，改同一块代码 | 报冲突，人工选。有提示，不可怕 |
| 同一文件，语义冲突但文本不冲突 | ⚠ 静默合错，Git 不报错 |

第四种的样子：A 把顶层某个端口改名，B 同时改了这个端口下面的例化语句。文本上两块不重叠，合并成功，但结果是「新名字的声明 + 旧名字的例化」——仿真可能还编得过，综合出来却是断的。二进制文件（.docx、.fpga 工程）更麻烦，根本无法三方合并，两人都改就只能二选一。

第 3 层：Git 完全看不见的冲突——编号撞号（本项目真正踩过的）

V／D／T 编号在 Git 眼里只是普通文本，它不知道两个 V0047 是重复的。

已经真实发生过两次：M3 的 V0031／V0032，M1 的 V0006／V0007。

根因不是「同一个分支」，而是「在各自的地方预先写死编号」。

对策：推送前先 git fetch，编号从当前表格末尾取。

一人一分支 vs 同一分支直推

| 对比项 | 一人一分支 | 同一分支直推（现在的做法） |
| --- | --- | --- |
| 冲突总量 | 一样 | 一样 |
| 发现时机 | 到最后合并时一次性爆发，此时两边已差几天工作量 | 每次推送时，只差一两个提交，好解决 |
| develop 稳定性 | 自己的 WIP 坏掉不影响别人 | 一个人推坏，三个人都被挡 |
| 额外成本 | 每次开分支、开 PR、等复核、rebase | 无 |

唯一真正损失的是「WIP 隔离」这一条。这是 D025 明确接受的代价，兜底是 main 保留阶段稳定版本 + git revert 分钟内回退。

实务建议（三条，降低第 2 层风险）

git pull --rebase 当默认动作，每次推送前都做一次。只对「还没推上去」的提交 rebase；已经推上去的提交再 rebase，下次推送就需要 --force 了。

提交小、推送勤。一个提交只干一件事，干完立刻推。差 1 个提交去 rebase 冲突几乎为零，差 3 天工作量去 rebase 就是噩梦。

共享文件改动做成独立小提交并立刻推，改完马上在群里说一声，把别人踩到的窗口压到最短。

一个尚未修补的缺口

D025 列的四处共享文件是「接口」文件（顶层、公共类型、CST、接口规范）。但实际上最容易撞的是四张所有人都要追加的表格：验证记录.md（V 编号）、技术决策记录.md（D 编号）、任务看板.md、当前状态.md。这四张表写入边界表根本没管，而项目实际发生的两次事故全出在这里，不在 RTL 上。

—— 全文完 ——